## tiempos y costos
N° fase | nombre de fase | descripción | alcances | tiempo total estimado(horas) | fecha inicio | fecha termino | Recursos de tipo de trabajo | costo total | Recurso de tipo material | costo total2 | Recurso de tipo costo | costo total3
1 | DATOS GENERALES | En esta fase se toman en cuenta los elementos primarios de inicio de un proyecto como son metodologías de desarrollo caso de uso, acta de inicio, etc. | Establecer los principios de la esctructura del proyecto así como los datos generales que se involucran. | 64 horas | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 2 personas (líder de proyecto y diseñador web 2 laptops,1 impresora) |  | 100 impresiones ,8 cuadernos ,10 bolígrafos, 5 gomas ,5 | $225.00 | transporte y alimentos | $1,800.00
2 | RESUMEN | En esta fase se establece un modelo correctamente diseñado que permite obtener acceso al sistema | Establecer que está diseñado para el uso de control de ventas de productos a granel. | 512 | 2018-03-22 | 2018-04-06
3 | MARCO TEÓRICO | En esta fase se describen las características del host y la estructuración de la página web. | Establecer que el sistema será desarrollado en lenguaje de programación gestor de base de datos y manejo de diseño php. | 100 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 3 personas (diseñador, analista y programador) | $75,000.00 | 100 impresiones y 20 copias | $100.00 | transporte y alimentos | $4,000.00
4 | REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO | En esta fase se involucran los formatos de control del proyecto donde se administra los cambios informáticos reporte y documentación | Establecer factores de control de proyecto donde se administra los cambios información documentación y reportes | 80 | 2017-01-31 | 2018-02-16 | 3 personas(administrador de base de datos, diseñador y programador) | $95,000.00 | 30 impresiones ,20 copia y 1 cd | $45.00 | transporte y alimentos | $2,000.00
5 | DIRECCIÓN DEL PROYECTO-PLANEACIÓN | En esta fase se une la documentación de las pruebas y una revisión general de la información del sistema | Fomentar que el sistema debe ser compatible con las diferentes plataformas y navegadores de internet para un uso eficiente. | 240 | 2018-02-23 | 2018-03-02 | 1 persona (Diseñador) | $25,000.00 | 40 impresiones y 40 copias | $55.00 | transporte y alimentos | $900.00
6 | DIRECCIÓN DEL PROYECTO-EJECUCIÓN | En esta fase se realizan los formatos de seguimiento de proceso del sistema | Establecer el buen control de la información por medio de módulos de control el cual realizara búsquedas y altas de servicios | 60 | 2018-01-20 | 2018-02-20 | 3 personas (analista, administrador de base de datos y programador) | $95,000.00 | 250 impresiones y 30 copias | $270.00 | transporte y alimentos | $1,600.00
7 | DIRECCIÓN DEL PROYECTO-SEGUIMIENTO Y CONTROL | En esta fase se involucran los análisis de costos del proyecto | Establecer la finalización del proyecto determinando costo beneficio del sistema | 160 | 2017-09-05 | 2017-11-05 | 2 personas (Diseñador y analista) | $35,000.00 | 10 impresiones, 10 copias y DVD | $25.00 | transporte y alimentos | $700.00
| DIRECCIÓN DEL PROYECTO-CIERRE | En esta fase se involucra la documentación y el análisis de lo realizado. |  | 1080 |  |  | 1 personas (Líder de proyecto) | $25,000.00 | 50 impresiones 3 DVD | $80.00 | transporte y alimentos | $800.00
|  |  | Total de horas |  |  |  | Total | $430,000.00 | total material | $800.00 | total insumos | $11,800.00
[9 empty] | costo del proyecto | $442,600.00
[9 empty] | costo total del proyecto | $885,200.00

## trabajo,costo,mate
FASE 1 - DATOS GENERALES | [5 empty] | FASE 2 - RESUMEN
Equipo de Trabajo | Cantidad | Total | Pago por hora |  |  | Equipo de Trabajo | Cantidad | Total | Pago por hora
Lider de proyecto | 7500 | 2000 |  |  |  | Lider de proyecto | 7500 | 2000
Diseñador web | 6000 | 1600 |  |  |  | Diseñador web | 6000 | 1600
Administrador BD | 5900 | 1573.3333 | 24.58 |  |  | Administrador BD | 5900 | 1573.3333 | 24.58
2 laptop | 399 | 6384 |  |  |  | 2 laptop | 399 | 6384
1 impresora | 3600 | 960 | 15 |  |  | 1 impresora | 3600 | 960 | 15
| COSTO TOTAL= | 12517.3333 |  |  |  |  | COSTO TOTAL= | 12517.3333
Material | Cantidad | Costo | Total
hojas blancas | 100 | 0.18 | 18
cuaderno | 1 | 15 | 15 |  |  | Material | Cantidad | Costo | Total
boligrafos | 2 | 6 | 12
lapiz | 1 | 5 | 5
goma | 1 | 4 | 4
Luz |  | 250
Internet |  | 400 | 54
[8 empty] | Total | 0
Total
Elemento | Lider de proyectos | Diseñador Web | Administrador de BD | Total por Dia | Total | Elemento | Lider de proyectos | Diseñador Web | Administrador de BD | Total por Dia | Total
Transporte | 50 | 40 | 40 | 130 | 780 | Transporte | 50 | 60 | 45 | 155 | 155
Alimentos | 50 | 40 | 35 | 125 | 750 | Alimentos | 50 | 40 | 35 | 125 | 125
|  |  |  | total | 1530 |  |  |  |  | total | 280
FASE 3 - MARCO TEÓRICO
Equipo de Trabajo | Cantidad | Total
Lider de proyecto | 15000 | 250 |  | Algunos Gastos de esta fase estan contemplados en otras
Diseñador web | 12000 | 200
Administrador BD | 12200 | 203.3333
| COSTO TOTAL= | 653.3333
Material | Cantidad | Costo | Total
|  | Total | 0
Elemento | Lider de proyectos | Diseñador Web | Administrador de BD | Total por Dia | Total
|  |  |  | total | 0
FASE 4 - REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
Equipo de Trabajo | Cantidad | Total
Lider de proyecto | 15000 | 3250 |  | Algunos Gastos de esta fase estan contemplados en otras
Diseñador web | 12000 | 2600
Administrador BD | 12200 | 2643.3333
1 laptop | 397 | 3970
1 impresora | 580 | 5800
| COSTO TOTAL= | 18263.3333
Material | Cantidad | Costo | Total
|  | Total | 0
Elemento | Lider de proyectos | Diseñador Web | Administrador de BD | Total por Dia | Total
Transporte | 50 | 60 | 45 | 155 | 1550
Alimentos | 50 | 40 | 35 | 125 | 1250
|  |  |  | total | 2800
FASE 5 - DIRECCION DEL PROYECTO,PLANEACIÓN
Equipo de Trabajo | Cantidad | Total
Lider de proyecto | 15000 | 5250 |  | Algunos Gastos de esta fase estan contemplados en otras
Diseñador web | 12000 | 4200
Administrador BD | 12200 | 4270
1 laptop | 397 | 3970
1 impresora | 580 | 5800
| COSTO TOTAL= | 23490
Material | Cantidad | Costo | Total
|  | Total | 0
Elemento | Lider de proyectos | Diseñador Web | Administrador de BD | Total por Dia | Total
Transporte | 50 | 60 | 45 | 155 | 1550
Alimentos | 50 | 40 | 35 | 125 | 1250
|  |  |  | total | 2800
FASE 6 - DIRECCION DEL PROYECTO,EJECUCIÓN
Equipo de Trabajo | Cantidad | Total
Lider de proyecto | 15000 | 9000 |  | Algunos Gastos de esta fase estan contemplados en otras
Diseñador web | 12000 | 7200
Administrador BD | 12200 | 7320
1 laptop | 397 | 5955
1 impresora | 580 | 8700
| COSTO TOTAL= | 38175
Material | Cantidad | Costo | Total
|  | Total | 0
Elemento | Lider de proyectos | Diseñador Web | Administrador de BD | Total por Dia | Total
Transporte | 50 | 60 | 45 | 155 | 2325
Alimentos | 50 | 40 | 35 | 125 | 1875
|  |  |  | total | 4200
FASE 7 - DIRECCION DEL PROYECTO,SEGUIMIENTO Y CONTROL
Equipo de Trabajo | Cantidad | Total
Lider de proyecto | 15000 | 2750 |  | Algunos Gastos de esta fase estan contemplados en otras
Diseñador web | 12000 | 2200
Administrador BD | 12200 | 2236.6667
1 laptop | 397
1 impresora | 580
| COSTO TOTAL= | 7186.6667
Material | Cantidad | Costo | Total
|  | Total | 0
Elemento | Lider de proyectos | Diseñador Web | Administrador de BD | Total por Dia | Total
Transporte | 50 | 60 | 45 | 155
Alimentos | 50 | 40 | 35 | 125
|  |  |  | total | 0
FASE 8 - DIRECCION DEL PROYECTO,CIERRE
Equipo de Trabajo | Cantidad | Total
Lider de proyecto | 15000 | 5250 |  | Algunos Gastos de esta fase estan contemplados en otras
Diseñador web | 12000 | 4200
Administrador BD | 12200 | 4270
1 laptop | 397
1 impresora | 580
| COSTO TOTAL= | 13720
Material | Cantidad | Costo | Total
|  | Total | 0
Elemento | Lider de proyectos | Diseñador Web | Administrador de BD | Total por Dia | Total
Transporte | 50 | 60 | 45 | 155
Alimentos | 50 | 40 | 35 | 125
|  |  |  | total | 0

## plan de comunicacion
2.Plan de Comunicación del Proyecto
Responsable | Audiencia | Frecuencia | Tipo de información | Medio de comunicación | Evidencia
Trejo Bautista Karina Lizeth (Lider de Proyecto). | Balderas Gutierrez Omar (Diseñador web, Administrador de Base de Datos) | Semanal | Acta de inicio | Sesión académica | "ACTA DE INICIO"
Trejo Bautista Karina Lizeth (Lider de Proyecto). | Balderas Gutierrez Omar (Diseñador web, Administrador de Base de Datos) | Una vez por semana | Agrupar la informacion para ser validada y aceptada por todos los integrantes | Reunión | Autorización por todos los integrantes
Trejo Bautista Karina Lizeth (Lider de Proyecto). | Balderas Gutierrez Omar (Diseñador web, Administrador de Base de Datos) Supervisor del Proyecto | Dos veces por semana | Revision sobre el trabajo realizado | Reunión | Aceptacion del entregable

## Manejo de riesgos
Manejo de riesgos (ELEGOR)
Riesgo | % probabilidad | Impacto | Plan de Aversión |  | NI = No Influye
|  |  | Reducir probabilidad | Reducir impacto | M = Medio
R1.Perdida de Información | 50 | M | Seguridad al introducir dato validados | Con respaldo de información y más seguridad al iniciar sección | SG = Significativo
R2.Seguridad vulnerable | 30 | SG | Seguridad en los datos almacenados en el servidor | Validar cada una de la entrada de datos directamente en el login | CR = Critico.
R3.Registros capturados incorrectamnte en el servidor | 10 | NI | Despues de capturar los datos, otro integrante del equipo analice los datos capturados | Usar un editor de textos que divida los datos por color e importancia.
R4. Errores de compilacion | 20 | M | Usar software de analicis de cuerencia de datos. | Hacer la compilacion más eficiente
R5.Fallas de Software | 5 | CR | Usar software con licencia. | Usar el soportee tenico que nos da la empresa que nos suministro el software para solucionar errores
R6.Fallas en el Hardware | 50 | M | Utilizar un hardware con caracterizticas adecuadas al sistema | Tener equipos de respaldo